## ประกวดควายสนาม1 โนนสัง
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงการเกษตร วัฒนธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) ประกวดควายสวยงามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมประกวดควายสวยงามจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายไทยเพิ่มมากขึ้นและอนุรักษ์ควายไทยให้เป็นมรดกของคนไทย
ตอบสนองนโยบาย :ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นพัฒนาที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับทุกภาคส่วน | 6-9 ธ.ค. 2566 | เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู | หาดโนนยาว ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู | - สนง.ปศจ.นภ. กลุ่มส่งเสริมฯ, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, สนง.ปศอ.นาวัง, สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู, สนง.ปกครองอำเภอโนนสัง และ อบต.โคกใหญ่ | - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย, -ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น,- ศวพ.ขอนแก่น, - สนง.ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น , สนง.ปศอ. ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู | งบฯพัฒนาจังหวัด 120,000 บาท
2 | ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่การประกวดควายสวยงาม | 10 ธ.ค. 2567 - 18 ม.ค. 2568
3 | ดำเนินการจัดการประกวดควายสวยงาม | 20 ธ.ค. 2567
4 | สรุปผลการดำเนินงาน | ม.ค. - ก.ย. 2568
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## ประวดควายสนาม2 อบต.หนองบัวใต้ ศ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงการเกษตร วัฒนธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) ประกวดควายสวยงามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู (สนาม 2 อำเภอรีบุญเรือง)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมประกวดควายสวยงามจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายไทยเพิ่มมากขึ้นและอนุรักษ์ควายไทยให้เป็นมรดกของคนไทย
ตอบสนองนโยบาย :ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นพัฒนาที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับทุกภาคส่วน | ธ.ค. 2567 | เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู | ลานอเนกประสงค์ อบต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู | - สนง.ปศจ.นภ. กลุ่มส่งเสริมฯ, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, สนง.ปศอ.นากลาง, สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู, สนง.ปกครองอำเภอศรีบุญเรือง และ อบต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง | - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น, ศวพ.ขอนแก่น, สนง.ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น , สนง.ปศอ. ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู | งบฯพัฒนาจังหวัด 200,000 บาท
2 | ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสถานที่การประกวดควายสวยงาม | ม.ค.68 - 17 ก.พ.68
3 | ดำเนินการจัดการประกวดควายสวยงาม | 21 ก.พ. 2568
| สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  | สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู และ สนง.ปศอ.ศรีบุญเรือง
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## ประวดควายสนาม3 อ..นากลาง
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงการเกษตร วัฒนธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) ประกวดควายสวยงามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู (สนาม 3 อำเภอนากลาง)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมประกวดควายสวยงามจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายไทยเพิ่มมากขึ้นและอนุรักษ์ควายไทยให้เป็นมรดกของคนไทย
ตอบสนองนโยบาย :ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นพัฒนาที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับทุกภาคส่วน | ธ.ค. 2567 | เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู | ลานอเนกประสงค์ ทต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู | - สนง.ปศจ.นภ. กลุ่มส่งเสริมฯ, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, สนง.ปศอ.นากลาง, สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู, สนง.ปกครองอำเภอศรีบุญเรือง และ อบต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง | - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น, ศวพ.ขอนแก่น, สนง.ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น , สนง.ปศอ. ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู | งบฯพัฒนาจังหวัด 120,000 บาท
2 | ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสถานที่การประกวดควายสวยงาม | ม.ค.68 - ก.พ.68
3 | ดำเนินการจัดการประกวดควายสวยงาม | 8 มี.ค.2568
| สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  | สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู และ สนง.ปศอ.ศรีบุญเรือง
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรมูลค่าสูง สู่เกษตรนวัตกรรมชั้นสูง
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) เพิ่มมูลค่าการเลี้ยงแพะเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะเนื้อเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่าของครอบครัวและกลุ่มเกษตรกร 2. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงส่งผลไปยังลูกหลานและขยายผลต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นต่อไป
ตอบสนองนโยบาย : | ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาแล้ะสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เกษตรเพิ่มมูลค่า
แผนงาน : พัฒนาเกษตรอัตลักษณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชาสัมพันธ์/คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ต.ค.67 -ธ.ค.67 | เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 50 ราย | อ.เมืองฯ,อ. โนนสัง,อ.ศรีบุญเรือง,อ.สุวรรณคูหา | สนง.ปศจ.นภ. กลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ,ส่งเสริมฯ, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, ฝ่ายบริหารทั่วไป | 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย, 2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 4. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 5. ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 7. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 8. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น 9. สำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู | งบฯพัฒนาจังหวัด 529,400 บาท
2 | ฝึกอบรมเกษตรกร | มกราคม 2568 | เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 50 ราย | อ.เมืองฯ,อ. โนนสัง,อ.ศรีบุญเรือง,อ.สุวรรณคูหา
3 | สนับสนุนวัสดุและปัจจัยการผลิต | 243984 | เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 50 ราย | อ.เมืองฯ,อ. โนนสัง,อ.ศรีบุญเรือง,อ.สุวรรณคูหา
4 | ติดตามและประเมินผล | ก.พ.-ก.ย.68 | เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 50 ราย | อ.เมืองฯ,อ. โนนสัง,อ.ศรีบุญเรือง,อ.สุวรรณคูหา
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## การเลี้ยงไก่ไข่
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) ฝึกทักษะและสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่
วัตถุประสงค์ : | 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การทำการเกษตร(เลี้ยงไก่ไข่) ให้แก่นักเรียนในรูปแบบการเรียนรู้แบบลงมือทำ(Action Learning) โดยนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตอบสนองนโยบาย : | ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาแล้ะสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เกษตรเพิ่มมูลค่า
แผนงาน : พัฒนาเกษตรอัตลักษณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ | ต.ค.67 -ธ.ค.67 | รร.ในพื้นที่ สนงสพป.เขต1 จำนวน 1 แห่ง | รร.ในพื้นที่ สนงสพป.เขต1 จำนวน 1 แห่ง | สนง.ปศจ.นภ. กลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ,ส่งเสริมฯ, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, ฝ่ายบริหารทั่วไป | 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย, 2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี 4. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 5. ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น 7. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 8. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น 9. สำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู | งบฯพัฒนาจังหวัด 100,000 บาท
2 | ฝึกอบรม ให้ความรู้/สาธิตการเลี้ยงไก่ไข่แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย | กุมภาพันธ์ 2568 | นักเรียน 215 คน | โรงเรียนบ้านโนนคูณวิทยา อ.ศรีบุญเรือง
3 | สนับสนุนวัสดุและปัจจัยการผลิต | กุมภาพันธ์ 2568 | รร.ในพื้นที่ สนงสพป.เขต1 จำนวน 1 แห่ง | โรงเรียนบ้านโนนคูณวิทยา อ.ศรีบุญเรือง
4 | ติดตามและประเมินผล | มี.ค.-ก.ย.68 | รร.ในพื้นที่ สนงสพป.เขต1 จำนวน 1 แห่ง | โรงเรียนบ้านโนนคูณวิทยา อ.ศรีบุญเรือง
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสร
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงการเกษตร วัฒนธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยว Nongbualanphu New Destination 2025
วัตถุประสงค์ : |  | 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยว Nongbualanphu New Destination 2025
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้ ๑.กิจกรรมประกวดควายสวยงาม (ประกวด Open), ๒. กิจกรรมปศุสัตว์แฟร์ และ ๓. กิจกรรมประกวดอาหารและผ้า
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายไทยเพิ่มมากขึ้นและอนุรักษ์ควายไทยให้เป็นมรดกของคนไทย
ตอบสนองนโยบาย :ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นพัฒนาที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยว Nongbualanphu New Destination 2025 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้ ๑.กิจกรรมประกวดควายสวยงาม (ประกวด Open), ๒. กิจกรรม ปศุสัตว์แฟร์ และ ๓. กิจกรรมประกวดอาหารและผ้า | ธ.ค. 2567 - เม.ย. 2568 | เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และทั่วประเทศ (ประกวดแบบ OPen) | ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | - สนง.ปศจ.นภ. กลุ่มส่งเสริมฯ, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ, สำนักงานปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู, สนง.ปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, สนง.วัฒนธรรมวังหวัดหนองบัวลำภู, สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู | - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น, ศวพ.ขอนแก่น, สนง.ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น , สนง.ปศอ. ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู, สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู, หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู, สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย และหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู | งบฯพัฒนาจังหวัด 1,048,100 บาท
2 | ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยว Nongbualanphu New Destination 2025 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้ ๑.กิจกรรมประกวดควายสวยงาม (ประกวด Open), ๒. กิจกรรมปศุสัตว์แฟร์ และ ๓. กิจกรรมประกวดอาหารและผ้า | 1968-04-01
3 | ดำเนินการจัดส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยว Nongbualanphu New Destination 2025 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้ ๑.กิจกรรมประกวดควายสวยงาม (ประกวด Open), ๒. กิจกรรมปศุสัตว์แฟร์ และ ๓. กิจกรรมประกวดอาหารและผ้า | 12- 14 พ.ค. 2568
3 | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  | สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู และ สนง.ปศอ.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## ส่งเสริมฯเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตชุมชน
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเพื่อผลิตสินค้าครบวงจร
วัตถุประสงค์ : |  | 1. เพื่อรักษาการดำรงวิลีชีวิตท้องถิ่น
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถน่าทักษะไปพัฒนาสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่า
๓. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการผลิตสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. เพื่อเพิ่มผลิตสินค้าการเกษตรให้เพียงพอในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง
๕. เพื่อพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตอบสนองนโยบาย :การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที ๑ ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรมูลค่าสูง
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ และ คณะทำงาน DLD-C พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู | พ.ค. 2568 | เกษตรกรผู้เลี้ยงควายและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งหมด ๑๒๐ ราย ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการจับบังคับสัตว์ | ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | - สนง.ปศจ.นภ. กลุ่มส่งเสริมฯ, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ, | - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น, ศวพ.ขอนแก่น, สนง.ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น , สนง.ปศอ. ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู, หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู, สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย | งบฯพัฒนาจังหวัด 1,048,100 บาท
| - เปิดรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 ราย | พ.ค. 2568
2 | ฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจับบังคับสัตว์ฝึกควายแสนรู้ฝึกเทียมเกวียน | มิ.ย. 2568
| 2. ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการสร้างโครงสร้างพื้นฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์(การผลิตหญ้าแห้งอัดก้อนคุณภาพสูง) | มิ.ย. 2568
3 | สนับสนุนวัสดุและปัจจัยการผลิต | มิ.ย. 2568
3 | สรุปผลการดำเนินงาน | มิ.ย. - ก.ค. 2568 |  |  | สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู และ สนง.ปศอ.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
4 | ติดตามผลการดำเนินงาน | ก.ค. 2568 - ก.ย. 256 |  |  | สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู และ สนง.ปศอ.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :